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1. Аннотация проекта
   В настоящее время юные абитуриенты мало ознакомлены с возможностью обучения в отделе элитного технического образования (ЭТО). Большинство новоиспеченных первокурсников не воспользовались возможностью обучения на ЭТО в связи с преобладанием ложной информации и недостатком подтвержденных фактов. В первую очередь ушей студентов достигают слухи о сложности обучения на ЭТО. Мы, студенты элитного образования, хотим, чтобы узнавали об ЭТО еще будучи абитуриентами, и благодаря этому смогли сделать правильный выбор в сторону элитного технического образования. Наш проект нацелен на то, чтобы избавиться от данной проблемы.
Целью данной работы является обеспечение информацией абитуриентов школ города Томска и ознакомление их со всеми возможностями и прелестями процесса обучения на ЭТО.
Уникальность нашего проекта заключается в том, что выступление будет проходить из уст нынешних студентов, и они будут рассказывать о своем обучении и жизни на ЭТО.
Одной из первых наших задач является разрешение на проведение лекции о необходимости получения элитного технического образования и раздаточных материалов в элитном деканате. Следующим нашим шагом будет подборка необходимой для проведения лекции информации и цифровых файлов (фото, видео). После этого мы договоримся с директорами школ о проведении нашего мероприятия. Дальнейшим этапом является наше непосредственное выступление.
Наш проект будет актуален не только в городе Томске, но и в других городах России. После нашего выступления в местных школах мы бы хотели посетить несколько выставок в крупных городах и там представить наш проект. Многие крупные вузы заинтересованы системой элитного технического образования, но у них нет возможности открыть элитный отдел. Поэтому благодаря нашему выступлению увеличится не только конкурс на элитное образование, но и на поступление в ТПУ.
Выступление будет выглядеть следующим образом: студенты ЭТО от первого лица подготавливают речь о своей учебной жизни, но, чтобы это не было скучно и однообразно, мы решили разбавить наш рассказ презентацией. Презентация будет выполнена командой разработчиков проекта. Главная мысль презентации – доступно показать структуру и преимущества обучения на ЭТО.  В конце выступления абитуриенты получат брошюры и маленькие подарки от ТПУ, а также анкеты для заполнения.
В «Дорожной карте» представлена информация о том, что в ЭТО к 2020 году должно учиться до 15 % студентов, когда на 2014 год доля студентов составляет 4%. Для того чтобы выйти на такие показатели, мы хотим реализовать наш проект, который с каждым годом будет увеличивать процент поступающих на Элитное техническое образование.
2. Обоснование необходимости реализации проекта
   В настоящее время юные абитуриенты мало ознакомлены с возможностью обучения в отделе элитного технического образования (ЭТО). Большинство новоиспеченных первокурсников не воспользовались возможностью обучения на ЭТО в связи с преобладанием ложной информации и недостатком подтвержденных фактов. В первую очередь ушей студентов достигают слухи о сложности обучения на ЭТО.
3. Цель проекта
S – увеличение потока поступающих на ЭТО.

M - степень выполняемости цели, к 2020 году должно учиться до 15 % студентов.

А - цель достижима при финансировании и помощи со стороны администрации университета.

R – актуальность заключается более детальном преподнесении информации абитуриентам и студентам.

T – необходимое количество учащихся в ЭТО к 2020 году.

4. Целевая группа
Абитуриенты
5. Механизм реализации деятельности по проекту
Задача 1. Организационный этап:
Мероприятия этапа

1.1. Организационное собрание

1.2. Подготовка документации (тезисы проекта)

Задача 2.
Мероприятия этапа

2.1.Посещение школы

Задача 3. Этап аналитический
Мероприятия этапа

3.1. Анализ проделанной работы (собрание)

3.2. Подготовка отчетной документации

3.3. Итоговое собрание

6. Рабочий план реализации проекта
	Вид деятельности/мероприятие
	Дата

Месяц/число/год
	Исполнители/ответственные

	Организационное собрание
	26.03.14
	Мозгалева, Виноградов, Черемнов

	Подготовка документации (тезисы проекта, презентации)
	2.04.14
	Мозгалева, Виноградов

	Оформление документации
	11.04.14
	Мозгалева

	Закупка канцелярскими принадлежностями
	22.04.14
	Мозгалева

	Посещения школ
	2.05.14
	Мозгалева

	Анализ проделанной работы (собрание)
	12.05.14
	Мозгалева, Черемнов, Виноградов

	Подготовка отчетной документации
	15.05.14
	Мозгалева

	Итоговое собрание
	23.05.14
	Мозгалева, Виноградов, Черемнов


7. SWOT-анализ проекта

	 
	Положительное влияние/Возможности
	Отрицательное влияние/Угрозы

	Внутренняя среда
	-поиск студентов, имеющие обширные знания и результаты своей работы.

-Обновлять и дополнять выступления
	 

-контроль обновления информации

-контроль материальной базы

	Внешняя среда
	-посещение крупных мероприятий, с большим количеством абитуриентов и студентов

-привлечение спонсоров
	-конкуренция с другими вузами


8. Риски проекта
	Наименования риска
	Вероятность возникновения (0-5)
	Степень воздействия

	Нехватка средств на командировки
	3
	средняя

	Нехватка средств на покупку канцелярии
	1
	низкая

	Отсутствие интереса
	2
	средняя


9. Партнеры проекта
- Отдел Элитного Технического Образования

- Томский центр ресурсосбережения и эффективности

10. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки
Возможное увеличение число студентов ЭТО.
11. Дальнейшее развитие проекта
В «Дорожной карте» представлена информация о том, что в ЭТО к 2020 году должно учиться до 15 % студентов, когда на 2014 год доля студентов составляет 4%. Для того чтобы выйти на такие показатели, мы хотим реализовать наш проект, доработать и выйти на более высокий уровень. Планируется с каждым годом увеличивать процент поступающих на Элитное техническое образование.
12. Смета проекта
	Название
	Количество
	Цена

	1. Буклет
	50 шт.
	5.00$

	1. Ручка ТПУ
	50 шт.
	10.99$

	3.    Планшет для бумаги
	3 шт.
	1.95$


 

