Образовательные комиксы

http://alinkaivanova1996.wix.com/viecomics

Команда проекта

Украинец О.А., 8-906-955-22-38, lesyaukrainets@gmail.com, гр. ЭТО433

Иванова А.А., 8-923-712-08-10, alinka_ivanova_1996@mail.ru, гр. ЭТО433

Захаркина Д.А., 8-960-975-35-95,  daz12@tpu.ru, гр. ЭТО433

Тхорик О.В., 8-952-889-58-09, oksanathorik@mail.ru , гр. ЭТО433

1. Аннотация проекта (минимум 1 стр., максимум 3)

В настоящее время люди все больше и больше сталкиваются с проблемой непонимания какого-либо сложного теоритического материала. Как правило, если просишь кого-нибудь его объяснить, то тебя отправляют к печатной информации. Книги, статьи и т.п. – неплохой источник информации, но зачастую материал изложен сухим рабочим языком, непонятным большинству людей, заинтересовавшихся этой темой.

Например, ресурсоэффективность. Многих людей в буквальном смысле пугает даже длина этого слова – оно напоминает какой-то замысловатый термин. Если же почитать какой-либо материал по данной теме, то авторы зачастую уходят в безэмоциональные цифры, которые убивают интерес читателя еще в самом начале.

Как же сделать материал более занимательным? Решением этого вопроса было решино заняться.  Проще всего в этом случае уйти от прямого изложения материала и сделать ставку на ассоциативное мышление.

Что же может соединить теоретический материал и наглядную визуализацию? Для детей с целью лучшего усваивания материала используют  книги с красочными иллюстрациями и минимумом текста. Более взрослому поколению такой вариант изложения материала уже не интересен, но можно попробовать обратиться к комиксам.

Целью нашего проекта является создания пилотного выпуска комиксов, сюжетно основанного на теме ресурсоэффективности.

Весь проект разделен на задачи.

Первым делом необходимо создать уникальных персонажей. Герои – одна из главных составляющих частей комикса. Именно им симпатизирует читатель, именно за их жизнью и деятельностью он внимательно наблюдает, поэтому они и должны быть детально продуманы.

Вторым пунктом по плану идет создание сценария. Бесспорно, это один из самых сложных этапов, который требует постоянного мозгового штурма. Только из множества идей можно выбрать одну стоящую.

Далее пройдет согласование сценария с экспертом, отлично разбирающимся в ресурсоэффективности и активно работающим по этой теме.

После согласования сценария следует раскадровка -  разбитие сюжета на кадры. Работа сугубо черновая и проводится на обычной бумаге формата А4.

По созданию оптимальной раскадровки идет перенос контура в чистовом виде на плотную бумагу формата А3. Формат нужен заведомо больше, чтобы облегчить процесс компьютерной обработки. Далее контур обводится черной гелевой ручкой для оптимального считывания сканером.

Далее следует сканирование – перенос изображения с бумажного варианта в цифровой. Эту часть работы лучше всего предоставить специальным агентствам, предоставляющим данные услуги.Обработка цветом будет производиться с помощью ПК. Было решено отказаться от выполнения этой работы руками, чтобы снизить стоимость проекта, несмотря на то, что комикс из-за этого станет менее живым по атмосфере. Для этого потребуется программа Photoshop не старше PS4.

После того как будут готовы страницы будущего комикса, его надо будет собрать в единый файл формата pdf.

Наша команда состоит из четырех человек, двое из которых имеют художественное образование, двое – увлекаются сочинительством.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

Анализ рынка подобной литературы показал, что он практически пуст. Т.е. существует открытый простор для творчества на благо науке. В России и других русскоговорящих странах индустрия комиксов развита плохо. В основном здесь занимаются только переводом зарубежных комиксов. В настоящее время на полках магазинов можно встретить физику от японского производителя, переводоведение от финского и некоторые другие материалы. Тема ресурсоэффективности не затрагивалась пока ни одним зарубежным производителем, тем более российским.

3. Цель проекта

S – к концу семестра нарисовать комикс на тему ресурсоэффективности и энергосебережения
M – 5-6 страниц А4 в формате pdf
A – создание героев и сценария по согласованию со специалистами в данной теме, прорисовка и обработка по образованию
R – сложность учебных пособий, продвижение темы ресурсоэффективности и энергосбережения
T – конец семестра

4. Целевая группа

Жители Томской области разных возрастных категорий.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задача 1. «Создание героев»:

Мероприятие 1.1. «Общий принцип»

Мероприятие 1.2. «Ветер»

Мероприятие 1.3 «Солнце»

Мероприятие 1.4 «Уголь»

Мероприятие 1.5 «Нефть»

Мероприятие 1.6 «Биомасса-1»

Мероприятие 1.7 «Биомасса-2»

Мероприятие 1.8 «Торф»

Мероприятие 1.9 «Геотермальные воды»

Мероприятие 1.10 «Генерал»

Мероприятие 1.11 «Дизель»

Мероприятие 1.12 «Скауты»

Мероприятие 1.13 «Согласование персонажей»

Задача 2. «Написание сценария»

Мероприятие 2.1 «Наброски идей»

Мероприятие 2.2 «Выбор идеи»

Мероприятие 2.3 «Написание сценария»

Мероприятие 2.4 «Согласование сценария»

Задача 3. «Раскадровка»

Мероприятие 3.1 «Разбитие сценария на фрагменты»

Мероприятие 3.2 «Набросок кадров начерновую»

Задача 4. «Прорисовка начистовую»

Мероприятие 4.1 «Разделение на фрагменты»

Мероприятие 4.2 «Прорисовка персонажей»

Мероприятие 4.3 «Нанесение фона»

Мероприятие 4.4 «Обводка»

Задача 5. «Отсканировать»

Задача 6. «Обработка»

Мероприятие 6.1 «Выбор цветовой гаммы»

Мероприятие 6.2 «Обработка персонажей»

Мероприятие 6.3 «Обработка фона»

Мероприятие 6.4 «Тайп»

Задача 7. «Сборка в файл»

Задача 8. «Получение финансирования»

Мероприятие 8.1 «Составление сметы»

Мероприятие 8.2 «Согласование»

Мероприятие 8.3 «Получение»

Задача 9. «Презентация заказчику»

6. Рабочий план реализации проекта

| Мероприятие | Срок реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. «Создание героев»: | 22.05.2014 |  |
| 1.1. «Общий принцип» | 10.04.2014 | Команда |
| 1.2. «Ветер» | 18.04.2014 | Иванова А. |
| 1.3 «Солнце» | 18.04.2014 | Иванова А. |
| 1.4 «Уголь» | 18.04.2014 | Захаркина Д. |
| 1.5 «Нефть» | 18.04.2014 | Захаркина Д. |
| 1.6 «Биомасса-1» | 17.05.2014 | Иванова А. |
| 1.7 «Биомасса-2» | 17.05.2014 | Иванова А. |
| 1.8 «Торф» | 17.05.2014 | Захаркина Д. |
| 1.9 «Геотермальные воды» | 17.05.2014 | Захаркина Д. |
| 1.10 «Генерал» | 19.05.2014 | Захаркина Д. |
| 1.11 «Дизель» | 19.05.2014 | Захаркина Д. |
| 1.12 «Скауты» | 19.05.2014 | Иванова А. |
| 1.13 «Согласование персонажей» | 22.05.2014 | Команда |
| Задача 2. «Написание сценария | 17.05.2014 |  |
| 2.1 «Наброски идей» | 1.05.2014 | Тхорик О., Украинец О. |
| 2.2 «Выбор идеи» | 2.05.2014 | Команда |
| 2.3 «Написание сценария» | 16.05.2014 | Тхорик О. |
| 2.4 «Согласование сценария» | 17.05.2014 | Команда |
| Задача 3. «Раскадровка» | 22.05.2014 |  |
| 3.1 «Разбитие сценария на фрагменты» | 19.05.2014 | Команда |
| 3.2 «Набросок кадров начерновую» | 21.05.2014 | Захаркина Д., Иванова А. |
| Задача 4. «Прорисовка начистовую» | 9.06.2014 |  |
| 4.1 «Разделение на фрагменты» | 23.05.2014 | Захаркина Д., Иванова А. |
| 4.2 «Прорисовка персонажей» | 31.05.2014 | Захаркина Д., Иванова А. |
| 4.3 «Нанесение фона» | 7.06.2014 | Захаркина Д., Иванова А. |
| 4.4 «Обводка» | 9.06.2014 | Тхорик О., Украинец О. |
| Задача 5. «Отсканировать» | 10.06.2014 | Захаркина Д. |
| Задача 6. «Обработка» | 30.06.2014 |  |
| 6.1 «Выбор цветовой гаммы» | 13.06.2014 | Команда |
| 6.2 «Обработка персонажей» | 20.06.2014 | Команда |
| 6.3 «Обработка фона» | 27.06.2014 | Команда |
| 6.4 «Тайп» | 30.06.2014 | Команда |
| Задача 7. «Сборка в файл» | 30.06.2014 | Украинец О. |
| Задача 8. «Получение финансирования» | 17.05.2014 |  |
| 8.1 «Составление сметы» | 9.04.2014 | Команда |
| 8.2 «Согласование» | 10.04.2014 | Команда |
| 8.3 «Получение» | 17.05.2014 | Команда |
| Задача 9. «Презентация заказчику» | 1.07.2014 | Команда |

7. SWOT-анализ проекта

| S - простота восприятия - заинтересованность пользователя | W – обленение читателя (игнорирование печатных источников) |
| --- | --- |
| O - улучшение понимания тематики - развитие воображения в русле тематики | T - несерьезность отношения |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| Неполноценное знание тематики | Низкая | Высокая | Согласование с разбирающимися людьми | Пересмотр сценария |
| Незаинтересованность читателями | Средняя | Высокая | Тщательная проработка сценария | Реклама в соцсетях |
| Несмешные шутки | Низкая | Средняя | Неюмористический жанр комикса | Относительность юмора |

9. Партнеры проекта

- отдел Элитного Технического Образования

- ООО «АйКьюГрупп»

10. Основные исполнители проекта

Захаркина Д.А. – руководитель, художник

Иванова А.А. – художник

Тхорик О.В. – сценарист, ассистент

Украинец О.А. – сценарист, ассистент

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| 5-6 страниц формата А4 | В формате pdf | Презентация заказчику |

12. Дальнейшее развитие проекта

При удачной реализации мы планируем следующие выпуски по теме «Ресурсоэффективность и энергосбережение». Также для нас остается актуальным рассмотрение других тематик, более близких к высшему профессиональному образованию.

13. Смета проекта

| Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага А4 (250 листов) | 1 | 76 | 76 |
| Карандаш простой | 4 | 13 | 52 |
| Ластик | 2 | 6,1 | 12,2 |
| Нож канцелярский | 1 | 17,8 | 17,8 |
| Папка А3 (10 листов) | 1 | 39 | 39 |
| Ручка гелевая черная | 4 | 9,3 | 37,2 |
| Сканирование А3 | 5 | 40 | 200 |
| Страница на выходе | 5 | 280 | 1400 |
| Всего |  |  | 1834,2 |

14. Приложения.

-