Благотворительный областной выпускной для ребят из детских домов.

http://projecteee.devyourself.ru/co/prom2014/

Султаналиева Л.А. ФТИ ЭТО433 Lailysultan@gmail.com

Ан Ю.Ю. ФТИ ЭТО431

Ионова Е.Д. ФТИ ЭТО432

Киблер Э.В. ФТИ ЭТО433

Кравец А.С. ФТИ ЭТО431

Леденгский Н.А. ФТИ ЭТО431

Сергеева Н.Д. ФТИ ЭТО433

1. Аннотация проекта

В рамках проекта командой будет продуман и реализован план развлекательного мероприятия для выпускников из детских домов города Томска и Томской области. Целью выпускного является не только ознаменование окончания школы, но и возможность завести новых друзей и знакомых. После выпуска ребята отправятся в дальнее путешествие и, если они там встретят человека, с которым были в одной команде на выпускном, будет значительно легче адаптироваться.

Выпускной назначен на 20 июня 2014 года. В этом году тематика выпускного – «Остров Сокровищ». Ребят ждет торжественная линейка на Речном вокзале, а затем поездка на теплоходе по реке Томь. В течение двух часов им предстоит показать ловкость рук и смекалку, проходя небольшие квесты. Мероприятие (непосредственно на борту теплохода) будет состоять из двух частей: на верхней и нижней палубе. Согласно сценарию выпускникам предстоит разгадать зашифрованное послание, найти сундук с лекарствами и попытаться вскрыть его, распутывая морские узлы. Помимо этого они самостроятельно смогут собрать и запустить «сигнальную» ракету (химический опыт) и соорудить свой собственный кораблик, на которых напишут свои желания. На верхней палубе ребят ждут танцевальные, активно-развлекательные конкурсы. Более того им нужно будет найти кусочки карты для поиска сокровищ и собрать ее воедино. Под конец мероприятия выпускников ожидает церемония награждения.

Организаторами данного мероприятия являются: Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей, Томская областная детская общественная организация «Хобби центр». Помимо нас, студентов ТПУ, в мероприятии примут участие студенты СибГМУ и волонтеры Томского Хобби центра.

2. Обоснование необходимости реализации проекта

Выпускной – это важное мероприятие для ребят. Они отметят завершение одного из самых длительных этапов в их жизни – школьного. Помимо этого очень важным фактором является то, что им предстоит переезд на новое место и без поддержки родных, это дается тяжело. На выпускном же у них будет шанс завести новых друзей, с которыми они вероятнее всего будут учиться вместе.

3. Цель проекта

Дать возможность выпускникам завести новых друзей и знакомых, приобщить их к командной работе. Развить у участников проекта организаторские способности и взаимодействие в команде.

4. Целевая группа

Выпускники 9 класса из детских домов города Томска и Томской области.

5. Механизм реализации деятельности по проекту

Задача 1. Мозговой штурм

Мероприятие 1.1. Организационное собрание, с участием одного из организаторов;

Мероприятие 1.2. Проработка плана мероприятия;

Мероприятие 1.3. Оформление документации и сообщества.

Задача 2. Подготовительный этап

Мероприятие 2.1. Организационное собрание;

Мероприятие 2.2. Подготовка этапов;

Мероприятие 2.3. Закупка материалов;

Мероприятие 2.4. Сбор и подготовка реквизитов.

Задача 3. Проведение мероприятия

Мероприятие 3.1. Проведение выпускного в соответствии с планом.

Задача 4. Подведение итогов

Мероприятие 4.1. Подведение итогов и самоанализ.

6. Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Подробнее | Исполнители/Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное собрание, с участием одного из организаторов. | 27.05.14 | Встреча с человеком, курирующим выпускной. Ознакомление с общей структурой мероприятия. | Вся команда |
| Проработка плана мероприятия. | 31.05.14 | Составление этапов. Распределение подготовки этапов между членами команды. | Вся команда |
| Оформление документации. | 2.07.14 – 09.07.14 | Составление необходимой документации; оформление сообщества; создание презентации. | Султаналиева |
| Организационное собрание. | 07.06.14 | Встреча, с участием курирующего. Предоставление детального описания этапов. Составление списка необходимых материалов и сметы. | Султаналиева Ионова |
| Подготовка этапов. | 2.06.14 - | Проработка этапа каждым из ответственных за него. | Султаналиева Киблер Ионова Сергеева |
| Закупка материалов. | 08.06.14 - | Закупка материалов, необходимых в процессе подготовки этапов. | Ан Леденгский Кравец |
| Сбор и подготовка реквизитов. | 08.06.14 - | Подготовка реквизитов, необходимых при проведении этапов. | Вся команда |
| Проведение выпускного | 20.06.14 |  | Вся команда |
| Подведение итогов и самоанализ. | 21.06.14 - 22.06.14 | Подведение итогов выпускного. Анализ командной работы. Анализ работы каждого участника. | Вся команда |

7. SWOT-анализ проекта

| S - Благотворительное мероприятие - Простота в плане реализации | W - Ограничение на проведение химических опытов |
| --- | --- |
| O - Повышение навыков огранизационной и командной работы | T - “Закрытость”/незаинтересовнность ребят |

8. Риски проекта

| Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло |
| Незаинтересованность/закрытость ребят | средняя | высокая | Обеспечим комфортные условия для каждого выпускника и по максимуму привлечем их внимание. |  |
| Ограничение на проведение химического опыта | средняя | средняя | Решение о проведение опыта будет принято заранее и будет время проработать другой вариант проведения этапа и реализовать его. |  |

9. Партнеры проекта

- Департамент общего образования Томской области;

- Департамент по вопросам семьи и детей;

- Томская областная детская общественная организация «Хобби центр».

10. Основные исполнители проекта

Султаналиева Л.А. Капитан команды; написание документации; оформление сообщества; создание презентации; подготовка шифра; создание карты сокровищ для финального этапа; связь с курирующим мероприятие.

Ионова Е.Д. Написание документации; проектировка и создание сундука с лекарствами; создание и оформление свитков для зашифрованных записок.

Киблер Э.В. Подготовка и проведение опыта «сигнальные ракеты», «лекарство доктора Ливси».

Сергеева Н.Д. Подготовка и проведение этапа с бумажными корабликами; помощь с химическими опытами.

Ан Ю.Ю. Участие в представление; помощь с химическими опытами; закупка материалов.

Кравец А.С. Участие в представление; помощь при оформлении сундука с лекарствами; закупка материалов.

Леденгский Н.А. Помощь при оформлении свитков; закупка материалов; помощь при создании карты сокровищ.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки

| Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации |
| --- | --- | --- |
| N колическтво выпускников. | Хорошее настроение, приятные воспоминания. | Повдение и настроение ребят по окончании мероприятия. Фото и видео материалы |

12. Дальнейшее развитие проекта

Данное мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Проводится оно будет и в следующем году. Возможно, что приняв участие в мероприятии такого рода, у членов нашей команды появится желание и дальше принимать работать волонтерами.

13. Смета проекта

| Продукт | Место покупки | Стоимость, RUR |
| --- | --- | --- |
| Бумага для эскизов А3 |  | 111 |
| Бумага для пастели А2 |  |  |
| Чернила |  |  |
| Плотная цветная бумага |  |  |
| Краски гуашь |  |  |
| Уксус |  |  |
| Сода |  |  |
| Гидроперит |  |  |
| Марганцовка |  |  |
| Клей ПВА |  |  |
| Клей Момент |  |  |
| Коробка - сундук |  |  |
| Кисти для рисования |  |  |
| Бутылки пластиковые 0,5л |  |  |
| Скотч |  |  |
| Шпагат |  |  |
| Итого: |  |  |

Полностью таблица будет заполнена после 18.06.14