## Slide 1: Благотворительный выпускной
Томск - 2014

## Slide 2: Наша команда
Султаналиева Лайли ЭТО433
Ионова Екатерина ЭТО432
Киблер Элина ЭТО433
Сергеева Наталья ЭТО433
Ан Юлиан ЭТО431
Кравец Александр ЭТО431
Леденгский Николай ЭТО431

## Slide 3: Аннотация проекта
Ежегодное благотворительное мероприятие для выпускников из детских домов.
Тематика этого года - «Остров Сокровищ».
Выпускной состоится 20 июня на теплоходе.

## Slide 4: Задача
Нашей команде необходимо продумать и провести этапы развлекательного мероприятия на судне.

## Slide 5: Цель проекта
Дать возможность ребятам завести новых друзей и отлично провести время;
Привить ребятам дух командной работы;
Повысить уровень организаторской работы и командного взаимодействия участников проекта.

## Slide 6: Этапы

## Slide 7: Этапы

## Slide 8: SWOT анализ
S Благотворительное мероприятие Простота в плане реализации | W Ограничение на проведение химических опытов
O Повышение навыков огранизационной и командной работы | T “Закрытость”/незаинтересовнность ребят

## Slide 9: Риски проекта
Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень воздействия | Профилактика | 
 |  |  | Чтобы не произошло | Если произошло
Незаинтересованность/закрытость ребят | средняя | высокая | Обеспечим комфортные условия для каждого выпускника и по максимуму привлечем их внимание. | 
Ограничение на проведение химического опыта | средняя | средняя | Решение о проведение опыта будет принято заранее и будет время проработать другой вариант проведения этапа и реализовать его. | 

## Slide 10: Ожидаемые результаты
Количественные результаты | Качественные результаты | Метод фиксации
N количество выпускников. | Хорошее настроение, приятные воспоминания. | Поведение и настроение ребят по окончании мероприятия. Фото и видео материалы

## Slide 11: Контакты
Сайт проекта: http://projecteee.devyourself.ru/co/prom2014/
Капитан: Lailysultan@gmail.com
8-923-419-51-23

## Slide 12: Спасибо за внимание!