## Лист1
Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Исполнители/Ответственные
Разработка концепции проекта | 19 февраля 2014 г. | Команда
Распределение обязанностей | 27 февраля 2014 г. | Команда
Подготовка документации (тезисы, презентация ) | 1 марта 2014 г. | Кольцов, Селиверстов
Закупка оборудования | 3 июня 2014 г. | Селиверстов, Удалов, Фирсанков, Отбанов
Монтаж оборудования | 4-6 июня 2014 г. | Удалов, Фирсанков, Отбанов
Подготовка отчетной документации | 16 июня 2014 г. | Команда
Создание и отладка сайта | 27 июня 2014 г. | Команда