Сайт проекта:

http://projecteee.devyourself.ru/co/solarenergy/

Команда проекта:

Субханкулов В. Р. , Мирзабеков А. А., Трифонов А. Н.

- Аннотация проекта

В XXI особенно актуальна проблема энергопотребления.

Проблема рационального использования энергетических ресурсов приобретает все большую актуальность для мирового сообщества, а ее решение становится стратегической задачей для многих государств. Солнечная энергия признана одним из наиболее перспективных видов альтернативной энергетики в мире, но преобразование солнечной энергии в электричество остается дорогим процессом.

Наш проект посвящен изучению фотоэлектрических свойств солнечных элементов покрытых нано частицами оксида никеля и железа синтезированных в противоточном пламени пропана и вопросу эффективности КПД солнечного элемента при нанесении нано размерных частиц на ее поверхность.

В процессе выполнения проекта планируется исследовать  различные аспекты связанные солнечной энергетикой,  а также разработать рекомендации по увеличению КПД солнечных батарей.

Результатом  выполнения проекта являются проведенные измерения мощности тока, и выполненные по ним расчеты.

2. Цель проекта

Исследование эффективности использования солнечных элементов и подготовка рекомендаций по увеличению их КПД.

3. Целевая группа

Проект актуален для людей, живущих в местах, труднодоступных проведения линий электропередач.

4. Механизм реализации деятельности по проекту

Задача 1. Организационный этап:

Мероприятия этапа

1.1. Организационное собрание

1.2. Подготовка документации (макет устройства, тезисы проекта,)

1.3. Определение минимальных функций в устройстве

Задача 2. Этап реализации

Мероприятия этапа

2.1 Закупка оборудования

2.2 Монтаж

Задача 3. Этап аналитический

Мероприятия этапа

3.1. Анализ проделанной работы (собрание)

3.2. Подготовка отчетной документации

3.3. Итоговое собрание

- Рабочий план реализации проекта

| Вид деятельности/мероприятие | Месяц/число/год | Исполнители/Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Разработка концепции проекта | 19 февраля 2014 г. | Мирзабеков А. |
| Распределение обязанностей | 27 февраля 2014 г. | Субханкулов В. Р. |
| Подготовка документации (тезисы, презентация) | 1 марта 2014 г. | Субханкулов В. , Трифонов А. |
| Обеспечение измерительным оборудованием | 3 июня 2014 г. | Субханкулов В. |
| Монтаж оборудования | 4-6 июня 2014 г. | Мирзабеков А., Трифонов А. |
| Подготовка отчетной документации | 16 июня 2014 г. | Субханкулов В. , Трифонов А. |
| Создание и отладка сайта | 27 июня 2014 г. | Трифонов А. |

### 6.

### SWOT Анализ

| Плюсы | Минусы |
| --- | --- |
| - Разовые затраты на приобретение и эксплуатацию - Минимальные затраты на обслуживание - Автономность системы | - Дорогостоящая технология - Медленная окупаемость - Низкое КПД использования солнечной энергии |
| Риск | Перспективы |
| - Неоправданные средства на исследование - Технология не эффективна в местах низкой солнечной активности | - Возможность существенного повышение КПД солнечного элемента |

7.

SMART-анализ

S: Увеличить КПД солнечного элемента путём нанесение нанопокрытия из оксида никеля

M: Степень выполненности цели, будет измеряться в увеличении КПД солнечного элемента после покрытия нанослоя

A: Цель достижима при финансировании и предоставлении определённого измерительного оборудования

R: Значительно решает проблему эффективности экологически чистой энергии

T: Выполенение проекта ограниченно весенним семестром 2014 г

8.  Риски проекта

- Неоправданные средства на исследование

- Технология не эффективна в местах низкой солнечной активности

- Отсутствие спроса

9. Партнеры проекта

Отдел элитного технического образования НИ ТПУ.

10. Основные исполнители проекта

Трифонов Алексей     E-mail: ant9@tpu.ru

Арсен Мирзабеков     E-mail:aam68@tpu.ru

Владимир Субханкулов     E-mail:vrs3@tpu.ru

11. Дальнейшее развитие проекта.

Россия располагает колоссальным потенциалом практически по всем возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), в том числе по фотовольтаике. В России есть довольно много районов, где среднегодовой приход солнечной радиации составляет 4–5 кВт*ч на квадратный метр в день (этот показатель соизмерим с югом Германии и севером Испании – странах-лидерах по внедрению фотоэлектрических систем). Небходимо отметить, что высокий уровень инсоляции в России наблюдаются не только на Северном Кавказе, но еще и на Дальнем Востоке, а также юге Сибири.